山东城市服务职业学院文件

鲁城院〔2024〕102号

关于印发《校园施工安全管理办法》的通知

各院系、各处室：

《校园施工安全管理办法》已经会议研究通过，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

山东城市服务职业学院

2024年8月17日

校园施工安全管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强和规范校园装修、维修、改造，设施设备安装、检修、维护保养等作业（以下统称“校园施工项目”）的安全管理，维护安全稳定的校园秩序，切实保障师生员工的人身财产安全，保护学校财产不受损失，结合学校工作实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校校园区域内（含校园内基建工程、教职工住宅区公共区域施工维修项目、诚悦酒店施工项目）所有施工项目。

第三条  按照“三管三必须”和“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责”的原则，校园施工项目安全管理责任部门为学校施工项目部门。

第二章  施工单位职责

第四条  施工单位包括承接学校基建工程、教职工住宅区、诚悦酒店等区域装修、维修、改造，以及设施设备安装、检修、维护保养等作业、具有独立法人资质的公司、个体工商户。施工项目开工前，施工单位应履行以下安全职责：

（一）制定施工方案。施工方案应包括项目风险清单及管控措施、施工过程中的安全管理措施，明确施工方现场负责人、安全管理人，负责施工项目的现场安全管理工作。

（二）与学校施工项目部门签订《校园施工安全协议》，并按照《校园施工项目安全资料清单》，将相关纸质版材料报学校安全保卫处审核备案。施工项目涉及动火、用电、吊装作业、高处作业、电梯维护保养、燃气管道改造等特种作业的，应提交有效的特种作业人员操作证复印件，施工人员进入现场作业时，应随身携带特种作业操作证原件备查。

（三）对项目风险点进行全面排查，形成风险清单，并制定防范措施，防止风险演变成隐患、隐患演变成事故。

（四）对入校施工人员进行无违法犯罪记录排查，杜绝有违法犯罪记录的人员进入校园施工。

（五）对施工人员进行安全教育培训，告知施工人员施工过程中的安全风险、施工注意事项，做好个人安全防护，教育施工人员遵守安全操作规程，确保施工安全。

（六）制定施工项目安全应急预案，并根据预案内容开展应急演练。

第五条  施工项目实施过程中，施工单位应加强现场安全管理，履行以下安全职责：

（一）视施工现场危险程度采用警戒带、设置防护墙或防护网等对施工区域进行隔离；施工现场及出、入口要设置明显的安全警示标志；对道路开挖、路面堆放建筑材料的区域，夜间要设置安全照明及警示灯，以保证施工人员及校园师生员工的安全。

（二）每日进行安全隐患排查，建立安全隐患台账，对发现的问题要形成安全隐患排查整治清单，能立即整改的要即知即改，不能立即整改的，要采取有效措施进行风险管控，防止事故发生。需要学校相关部门协助整改的，应及时与学校施工项目部门沟通，确保各项安全隐患整改到位。

（三）施工人员凭安全保卫处发放的“入校通行证”出入校园，接受门卫检查。未经允许，不得进入校园。

（四）施工人员作业时要按相关法律法规和国家、行业标准的相关规定穿戴劳动及安全防护用品。施工过程中，不得影响学校正常的教学、生活秩序。

（五）施工人员要自觉接受学校施工项目部门、学校安全管理职能部门、地方公安、消防、安监等部门的检查指导，积极开展施工现场的消防、治安、环境等安全管理工作，对学校提出的安全隐患整改意见应积极整改落实并形成书面反馈报告，预防各类事故的发生。

（六）施工现场要规范用电，严禁使用超标电器，临时接驳电线、临时搭建棚屋必须在作业前到后勤办理审批手续，施工现场各类建材、物资要分类堆放整齐，不得堵塞消防通道，要配备充足有效的消防器材，做好施工场所防火、防盗等相关安全防护措施。

（七）涉及动火、用电、吊装作业、高空作业、电梯维护保养、燃气管道改造等特种作业的，应向安全保卫处提交特种作业审批表，经审批同意后方可实施。

（八）施工项目需要使用机动车或特种车辆作业，应将使用车辆基本情况、驾驶员基本信息、驾驶证信息和车辆在校停留时间等信息提前报安全保卫处审查，合格后发放校园车辆临时通行证。施工单位临时雇用车辆在校园施工作业时要严格遵守交通规则，按照规定的时间、路线、车速行驶，禁止鸣笛和过夜停车，要保持车辆整洁，严格遵守相关设备操作规程。施工单位车辆在校内发生的交通安全事故，由施工单位承担相应责任。

第六条  校园施工项目竣工后，经验收合格后方可投入使用或营业。

第三章  施工项目部门职责

第七条  学校施工项目部门是指负责该校园施工项目的部门。学校施工项目部门应与施工单位签订《校园施工安全协议》，明确双方安全责任及项目负责人、施工现场安全管理人。

第八条  学校施工项目部门应视项目安全管理需要，召集相关部门及人员召开安全技术交流会议，进行施工项目安全管理技术交底。

第九条  学校施工项目部门要加强施工过程中的安全管理，指定本部门人员担任施工现场校方安全管理人，及时发现并整改施工中的安全隐患，防范事故。

第十条  校园施工项目完工后，学校施工项目部门应牵头组织学校安全保卫处及其他相关部门对项目进行验收，验收合格后，方可投入使用或营业。

第四章  安全保卫处职责

第十一条  学校校园施工安全管理职能部门是安全保卫处，负责在校园施工项目开工前对施工单位提交的施工安全资料进行审核，发放《校园施工项目开工审批表》，未达到开工条件的不得开工。

第十二条  安全保卫处要加强日常安全检查，及时发现校园施工过程中的安全隐患并督促项目部门及施工单位落实整改要求，消除隐患。发现较大及以上安全风险隐患时，可视情况责令施工单位停工整顿，并向施工项目部门、施工单位提出整改要求，经验收合格后方可继续开工作业。

第十三条  安全保卫处负责为入校人员、车辆办理入校通行证，受理并审批特种作业手续。

第五章  责任追究

第十四条  施工单位在校园施工期间违反本制度发生安全事故（或存在安全隐患未按时整改）、治安案件或其他事件，由学校依据有关法律法规及规章制度处理。情节严重的可直接报地方公安及安全管理部门。构成犯罪的，移交有关部门处理。

第十五条  校园施工项目实施过程中，相关责任部门未按照职责分工履行安全职责导致安全责任事故的，依据有关法律法规及学校相关制度追究责任。

第六章  附  则

第十六条  本办法自发布之日起施行，由安全保卫处负责解释。

- 附件1.校园施工项目安全资料清单

- 2．校园施工动火作业审批表

- 3．校园施工高处作业审批表

- 4．校园施工吊装作业审批表

- 5．校园施工电梯、燃气管道等特种作业审批表

- 6．校园施工项目开工审批表

- 7．校园施工安全协议

附件1

校园施工项目安全资料清单

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 校园施工方营业执照复印件 |
| 2 | 校园施工人员身份证复印件、购买工伤保险、意外伤害险证明材料。 |
| 3 | 校园施工方案，包括：项目风险清单、管控措施、项目施工安全管理措施，明确项目负责人、现场安全管理人。 |
| 4 | 校园施工安全协议 |
| 5 | 特种作业操作员证复印件（涉及动火作业、用电作业、吊装作业、高处作业、电梯维护保养、燃气管道改造等施工内容时提供）。 |
| 6 | 公安机关出具的施工人员无违法犯罪记录证明。 |
| 7 | 校园施工安全教育培训，包括：培训内容、签到表、培训佐证照片、培训考核成绩。 |
| 8 | 校园施工项目安全应急预案及演练佐证材料 |

附件2

校园施工动火作业审批表

| 施工单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 动火位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 - 动火人必须持有特种作业人员操作证、动火许可证，严格按操作规程动火。 - 动火人要严格按照申请的动火时间和动火地点进行动火作业。 - 动火人要在动火作业前对动火安全防护用具和动火工具进行检查，确保安全可靠。 - 现场监管人员务必随身携带《山东省城市服务技师学校施工现场动火作业申请审批表》，便于保卫处现场查验。 - 现场监管人员在动火作业前观察周围环境，关注天气风向，清除动火作业现场周围15m内的易燃、易爆物品，配备灭火设备。遇有无法清除的易燃物必须采取可靠的隔离防火措施，风力大于5级时应停止作业。 - 现场监管人要全程参与动火作业，并在动火作业结束后，确认残火消除，无火险后方可离开现场。 - 项目管理部门主管领导根据“谁动火，谁负责和谁动火，谁管理”的安全管理原则，对动火作业承担相应责任。 - 动火审批手续只限一处一次有效，不可重复使用。 |  |  |  | 动 火 方式 | □电气焊 □明火 □切割 □ 其他（注明动火方式） ： |  | 动 火 时 间 |  | 月 日至 月 日 |  |
|  |  |  |  | 防 火 措 施 | □灭火器（干粉 二氧化碳 泡沫） □隔离挡板 □防火毯 □消防沙 □其他（注明防火措施）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审 批 意 见 | 施工单位 | （签字、盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目部门审批 | （签字、盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全保卫处审批意见 | （签字、盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 检 查 记 录 |  |  |  | 动火人 |  |  |  | 操作证号码 |  |  |
|  |  |  |  | 监火人 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式3份，施工单位、项目部门、安全保卫处各留存1份。

附件3

校园施工高处作业审批表

| 申请单位 |  |  | 申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时 ---- 年 月 日 时止 |  |  |
| 作业地点 |  |  | 作业内容 |  |
| 作业高度 |  |  | 作业监护人 |  |
| 作业人员 |  |  | 作业证编号 |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  | 作业监护人确认签字 |
| 1 | 作业人员身体健康条件符合要求。 |  |  |  |
| 2 | 作业人员着装符合工作要求。 |  |  |  |
| 3 | 作业人员佩戴合格的安全帽。 |  |  |  |
| 4 | 作业人员佩戴安全带（绳），安全带（绳）高挂低用。 |  |  |  |
| 5 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定。 |  |  |  |
| 6 | 梯子、绳子符合安全规定。 |  |  |  |
| 7 | 30m以上高处作业配备通信、联络工具。 |  |  |  |
| 8 | 已对作业人员进行安全风险提示和安全培训 |  |  |  |
| 施工单位申请人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目部门意见（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 安全保卫处审批意见（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

- 校园施工吊装作业审批表

| 吊装地点 |  |  |  | 吊装作业指挥人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装作业人员 |  |  |  | 作业证编号 |  |  |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时 ---- 年 月 日 时 |  |  |  |  |
| 吊装内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  | 确认签字 |
| 1 | 指定作业监护人，并坚守岗位。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业人员按规定佩戴防护器具和防护用品。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 在吊装现场设置安全警示标志，无关人员不许进入作业现场。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊装作业人员持有有效的证件。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业高度和转臂范围内，无架空线路。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 项目部门意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 安全保卫处审批意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件5

- 校园施工电梯、燃气管道等特种作业审批表

| 作业名称 |  |  |  | 作业现场监管人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  | 作业证编号 |  |  |
| 作业时间 |  | 年 月 日 时 ---- 年 月 日 时 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  | 确认签字 |
| 1 | 指定作业监护人，并坚守岗位。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业人员按规定佩戴防护器具和防护用品。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 在作业现场设置安全警示标志，无关人员不许进入作业现场。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员持有有效的证件。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 项目部门意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 安全保卫处审批意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件6

- 校园施工项目开工审批表

| 申请单位 |  |  | 申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期间 |  | 年 月 日 时 ---- 年 月 日 时止 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 是否涉及特种作业 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  | 是/否 |
| 1 | 作业人员身体条件、政审条件是否符合要求 |  |  |  |
| 2 | 作业人员着装是否符合工作要求 |  |  |  |
| 3 | 是否对作业人员进行安全培训 |  |  |  |
| 4 | 作业人员安全防护用品是否配备齐全 |  |  |  |
| 5 | 是否对项目进行安全技术交底 |  |  |  |
| 6 | 涉及特种作业的施工项目作业人员是否持有特种作业证 |  |  |  |
| 施工单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 校方项目部门意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 安全保卫处审批意见（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件7

- 校园施工安全协议

项目部门（甲方）：

项目承包单位（乙方）：

为加强对校园施工的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》《环境保护法》《消防法》和《传染病防治法》及其他有关法律法规、规章的有关规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本项目施工安全生产管理事项签订本协议。

第一条 项目概况

（一）项目名称：

（二）项目地点：

（三）施工工期：20   年   月   日至 20   年   月   日。

（四）甲方本项目安全管理员姓名：

（五）乙方项目负责人姓名：

安全管理员姓名：

第二条 双方权利与义务

（一）甲方

1.严格遵守《安全生产法》《环境保护法》《消防法》和《传染病防治法》及其他有关法律法规、规章和标准的有关规定，对施工项目负安全主体责任。

2.依据《安全生产法》、国家及行业标准对乙方的施工方案、施工安全资料进行审核。

3.加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律法规、规章和标准的行为，有权制止或责令停工停业。

4.建立健全事故隐患排查治理台账并落实安全隐患排查治理制度，指定专人负责本项目施工现场安全管理，及时发现并纠正乙方违章指挥作业或者强令作业人员违章、冒险作业等问题，及时发现并排除各种安全隐患，防范事故发生。

5.督促乙方做好施工前对项目现场作业人员的安全培训，按照学校要求及时提交相关安全资料，并做好施工过程中的安全管理。

6.督促乙方施工作业人员严格遵守学校《校园施工安全管理制度》，遵守疫情防控各项规定。

7.施工完成后，做好项目投入使用前的安全检查、验收。

8.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规、规章的规定报告。

9.施工过程中发生事故后，甲方应当按照学校应急预案要求，立即向学校相关领导和职能部门报告，配合学校开展应急救援。

（二）乙方

1.严格遵守《安全生产法》《环境保护法》《消防法》和《传染病防治法》及其他有关法律法规、规章和标准的有关规定组织本项目的施工，杜绝各种安全事故。

2.依据《安全生产法》、国家及行业标准设计施工方案并严格落实。施工方案中技术人员、特种作业人员和设备设施发生变动时，乙方应当在变动前书面告知甲方，经甲方同意后方可实施变动。

方案中应明确施工人员和设施设备的情况，具体内容如下：

（1）车辆及特种作业设施设备清单。

（2）安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、身份证号、所在岗位和特种作业资格证书等。

（3）其他从业人员的姓名、身份证号、联系方式、性别、年龄、工种等信息。

3.指定专人负责本项目施工现场安全管理，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

4.施工前按照相关法律法规、规章和标准对本项目从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

5.保证提供给甲方的安全生产许可证、施工资质证书、营业执照、从业人员信息等相关资料真实可靠、人证一致，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

6.按照甲方及学校安全职能部门要求，及时整改施工过程中存在的安全隐患。

7.依据相关法律法规、规章和标准要求投入必要的安全生产费用，保证安全生产费用落实到位，保证本项目作业范围内的安全生产条件，及时维护、保养作业范围内的设备设施，不断完善和改进本项目安全生产条件，为从业人员购买工伤保险、意外伤害险。

8.建立健全本项目相关安全管理规章制度和安全操作规程，编制与本项目相适应的应急预案或者应急处置预案，并提供给甲方备案。

9.定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，并做好相关记录。在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

10.施工过程中发生纠纷、事故后，乙方事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲、乙双方的负责人报告。乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

11.在本项目施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；

12.接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

第三条 违约责任

（一）甲、乙双方应遵守本协议及其他法律法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

（二）甲方违约

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律法规、规章的规定，由甲方依法承担相应责任。

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

2.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行导致事故。

3.甲方违反工程设计安全规定强制要求乙方施工作业。

4.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作。

5.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

（三）乙方违约

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律法规、规章的规定，由乙方依法承担相应责任。

1.未按照合同或者协议约定投入本项目所必需的安全生产费用。

2.不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施。

3.乙方提供的有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业。

4.乙方人员违章指挥或者违章作业。

5.乙方现场安全管理不到位。

6.发生纠纷、事故后，乙方未及时有效处置或开展应急救援工作。

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

第四条 补充条款

甲、乙双方在遵守有关法律法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第五条 协议生效

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订的本项目施工（服务）合同相同。

本协议一式四份，由甲方、乙方各持壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

项目主要负责人（签字）：         企业主要负责人（签字）：

联系电话：　　　　　　　　 　　　联系电话：

- 20     年    月    日            20     年    月    日

山东城市服务职业学院院长办公室          2024年8月17日印发